深圳教育云项目教学应用推广实施方案

为稳健推进深圳教育云建设与应用工作，使我市更多中小学师生享受教育云服务，经调研和研究，决定在原有试点的基础上，在全市开展深圳教育云项目教学应用推广工作。为有序推进此项工作，特制定本实施方案。

一、成立工作协调组

组长：赵立副局长

成员：市教育信息技术中心、市教科院、各区（新区）教研和教育信息化业务主管部门、各学校、教育云项目承建单位的负责人。

任务分工：市教育信息技术中心负责工作协调、培训组织、技术指导等工作；市教科院负责学科教学、教研应用指导等工作；各区（新区）教研和教育信息化业务主管部门负责推动本区学校开展工作；各学校负责开展具体应用推广工作；教育云项目承建单位负责具体培训、应用支持和技术保障等工作。

二、工作安排

（一）启动和培训。3月，下发方案，启动应用推广工作，开展相关培训。

（二）平台对接与数据互通。3到5月，推动各区（学校）现有平台与教育云平台进行对接，实现身份互认和数据互通。

（三）学校开展应用推广工作。4到9月，各学校成立由校长任组长的工作组，组织骨干教师有序开展应用推广工作。要求：

1.每个学校试点班级不得少于2个；

2.学校结合自身实际，推荐选择小学二、三年级，初中一、二年级或高中一年级参与试点；

3.学校根据教育云课堂教学应用情况，拍摄制作优秀课例视频。

（四）专家下校指导。4到9月，市教育信息技术中心、市教科院及教育云项目承建单位等组成专家组，到部分学校开展指导工作。

（五）优秀课例评选。10月，市教育局组织开展教育云项目教学应用优秀课例评选，并对评选出的优秀课例授课教师进行奖励。

（六）总结经验。11-12月，市教育信息技术中心、市教科院负责总结提炼各学校的应用推广经验，形成应用推广工作报告。

三、工作要求

（一）提高思想认识

深圳教育云项目是我市贯彻落实教育部《教育信息化十三五规划》和《深圳市深化教育领域综合改革方案（2015-2020年）》相关精神，打造教育信息化高地的重要举措，各单位要高度重视，明确任务，安排精干力量参与应用推广工作。

（二）加强统筹管理

市教育信息技术中心要做好试点工作的统筹管理和技术指导工作，市教科院要加强对教师课堂教学与技术融合应用的指导工作。

（三）做好平台对接

各区（学校）要组织技术力量做好现有平台与教育云的对接工作，实现数据互联互通。

（四）制定方案

各学校要制定应用工作方案，有序推进各项工作。

（五）建立协同机制

各学校要定期举行应用推广研讨活动，市、区教研和教育信息化主管部门要定期到学校参与相关研讨活动。