深圳市教育系统开展自然灾害和安全生产事故风险隐患排查整治专项行动工作方案

按照《深圳市应急管理局深圳市安委办关于印发深圳市集中开展自然灾害和安全生产事故风险隐患排查整治专项行动工作方案的通知》（深应急〔2019〕108 号）要求，结合我市教育系统实际，制定本工作方案。

一、工作目标

通过开展自然灾害和安全生产事故风险隐患排查整治专项行动工作，全面摸清我市教育系统安全隐患和薄弱环节，落实责任、认真整改、健全制度，有效防范化解突出安全风险，消除校园重大安全隐患，确保全市教育系统的安全稳定。

二、组织领导

市教育局成立自然灾害和安全生产事故风险隐患排查和整改工作领导小组，组长由市教育局副局长朱迪俭同志担任，成员为市局机关各处室负责同志。领导小组下设办公室，设在学校安全管理处。各区（含新区，下同）教育行政部门、各学校（含幼儿园，下同）要按照要求切实加强领导，成立工作机构，健全工作机制，结合本区、本校实际制定工作方案。

三、实施时间和范围

（一）实施时间：即日起至2019 年12 月。

第一阶段：5月1日至6月30日。各级教育行政部门和学校按照有关要求认真开展自然灾害和安全生产事故风险隐患排查和整改工作，认真填写《深圳市教育系统自然灾害和安全生产事故风险隐患排查和整改情况登记表》（详见附件1）和《深圳市教育系统自然灾害和安全生产事故风险隐患排查和整改工作情况汇总表》（详见附件2），并于6月25日前连同阶段工作总结报送市教育局学校安全管理处。

第二阶段：7月1日至12月31日。各级教育行政部门和学校要在第一阶段排查、整改工作取得成效的基础上，进一步深度开展排查和整改，确保第一阶段尚未整改的遗留问题和新发现的问题及时整改到位。各区教育行政部门和市局直属各学校于12月20日前将工作总结连同情况登记表、汇总表报送市教育局学校安全管理处。

（二）实施范围：全市各级教育行政部门、各级各类学校、幼儿园。

四、重点工作

（一）自然灾害防范：以校舍安全和汛期安全为重点，着重检查防范洪灾、泥石流、雷电、台风等重大自然灾害有关措施和制度的落实情况，防灾减灾知识和技能教育开展情况。

（二）消防安全：以宿舍、食堂、教室、体育馆、图书馆、礼堂等人员密集场所为重点，着重检查消防安全责任制落实、日常防火检查巡查、建筑消防设备设施和安全出口及疏散通道是否符合要求、应急疏散预案制定及演练情况。

（三）交通安全：以校车安全为重点，着重检查校车使用许可管理制度、校车驾驶人资格管理制度、安全行车教育培训考核制度、校车日常检修制度、校车交通违法处置制度、校车核载定员制度、校车动态管理制度、接送学生交接制度落实情况，学生上下学交通安全教育情况。

（四）食品安全及卫生防疫：以学生食堂、学生营养餐为重点，着重检查食堂人员卫生、环境卫生以及食品原料采购、存储、加工、销售等各环节食品安全管理制度和规范的落实情况，学校传染病疫情预防、监控及报告制度落实情况。

（五）危险化学品安全：以学校实验室为重点，着重检查实验室人员管理以及有毒有害实验用品购买、领用、登记制度落实情况，实验设施设备安全运行情况，重点部位自动监控、泄漏检测报警、通风、防火防爆设施设置维护及运行情况。

（六）校园及周边治安：以校园安保体系建设为重点，着重检查门卫制度、人防、物防、技防、值班巡查、校外人员及车辆管理、突出矛盾隐患排查等情况。

（七）集体活动安全：以大型集体活动为重点，着重检查实习实践活动、夏令营、集体外出等活动的安全教育、应急预案、安全措施的落实情况，严防踩踏、溺水、人身伤害等意外事故的发生。

（八）预防学生溺水：防溺水宣传教育开展情况，溺水安全隐患排查整改情况，与辖区政府和有关部门及家长建立沟通协调机制情况，及时开展排查整改情况。

（九）其他影响校园安全稳定的事故隐患。

五、检查方式

（一）自查。各级各类学校都要进行全面深入、细致彻底的大排查，认真排查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，排查出的隐患、问题要制表列出清单，建立台账，制订整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案，并对本单位安全状况进行全面评估。排查情况、整改方案和整改结果，都要经本单位主要负责人签字，在本单位内部公布，接受师生员工监督，并报主管部门。

（二）督查。各级教育行政部门按照谁主管谁负责的原则，对直接监管的单位做到全覆盖，对辖区内的学校进行督查。督查可以采用多种方式，因地制宜、注重实效。对重大隐患要挂牌督办、跟踪督查、一盯到底。市教育局将组织督查组通过明察暗访等形式适时进行督查。

六、工作要求

（一）加强领导，落实责任。各级教育行政部门和学校要按照上级的统一部署，统筹安排，落实责任，狠抓整改，认真组织开展好自然灾害和安全生产事故风险隐患排查和整改工作。要把此项工作作为2019年教育系统安全工作的一项重要任务，深入排查治理安全隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全管理措施。

（二）全面排查，务求实效。各级教育行政部门和学校要全面开展自查工作，牢牢把握制定检查方案、开展动员部署、排查问题及隐患、制定整改方案、落实整改措施、总结检查成效、建立长效机制等重点工作环节，确保工作取得实效。

（三）注重宣传，强化监督。各区各学校要充分利用各种媒体，采取多种方式，对自然灾害和安全生产事故风险隐患排查和整改工作进行广泛宣传发动，积极争取师生、家长、社会和其他有关部门的参与、支持和监督，及时宣传报道先进典型和经验，共同推进教育系统安全管理工作。

附件：1.深圳市教育系统自然灾害和安全生产事故风险隐患排查和整改情况登记表

2.深圳市教育系统自然灾害和安全生产事故风险隐患排查和整改工作情况汇总表

附件1

深圳市教育系统自然灾害和安全生产事故风险隐患排查和整改情况

登记表

登记单位：　　      　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　报告时间：2019年　月　日

| 序 号 | 风险隐患源 | 所在位置 | 预案 （有/无） | 可控程度 （可控/较难控制） | 应急处置资 源和能力 | 已采取的 工作措施 | 整改措施制定 和落实情况 | 责任学校 | 负责领导（姓名、职务、电话） | 联系人（姓名、职务、电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：风险隐患源特指9类排查整治重点内容。

附件2

深圳市教育系统突发事件风险隐患排查和整改工作情况汇总表

（各区教育行政部门填写）

报告单位（盖章）                                               报告时间：2019年 月  日

| 序 号 | 风险隐患源 | 排查数量 | 整改数量 | 整改率 | 出动检查人（次） | 未完成整改风险隐患源防控情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

备注：针对情况复杂、短期内难以消除的风险隐患源，须明确整改时限，并采取有效控制措施防止事态扩大升级、避免造成人员伤亡。