附件1

2021年普通高考无纸化体检服务和身份识别服务项目需求

- 背景现状

考生体检作为教育考试行业的重要一环，在信息化的建设上较为滞后，全国大部分地区仍采用的传统体检方式，与信息化的建设较为脱节，无法实现大数据、云计算、人工智能等先进技术在考生体检业务中的深度应用。《“十三五”国家信息化规划》提出我们应继续优化信息化基础设施建设与信息化发展环境，推动信息化与社会生活的深度融合，而考生体检作为教育考试的一个重要节点，整个考试业务信息化体系中的一个基础部分，进行信息化的建设与改造，与信息化的考务管理系统进行深度融合，是考生体检乃至整个体检行业的必然趋势；据教育部《国家教育考试综合管理平台建设指南》有关要求和规范，考试业务各个环节产生的原始数据都将由综合管理平台进行汇总管理，由平台对考试业务工作进行统筹管理，考生体检不仅仅关系到考生的志愿填报，在这一过程中还将产生大量的与考生健康信息相关的原始数据，这些结构化与非结构化的数据经过大数据技术的处理后将在考试业务管理、日常教学管理、学生健康教育等方面发挥重要作用。

2021年深圳市高考考生体检人数约6万人，体检点约19个，整个体检过程需要供应商针对高考考生体检点，提供体检信息化服务和考生身份识别服务。

- 项目目标

- 为了有效解决了传统高考体检模式存在的流程复杂、管理困难、耗时费力、劳动强度高、体检结论不规范、纠错难度大等状况和防止替检跨区域体检，错检、漏检、错填、漏填、字迹不清、结论不准确等现象的发生。

- 项目服务要求

- 供应商在本次服务中主要提供终端设备、配件辅材以及相关的技术支持服务。

| 服务内容 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 普通高考体检信息化服务 | ▲1、无纸化系统平台：完成体检计划的设置、考生既往病史筛选、体检医院及医师的绑定分配，各类用户的权限管理、体检考生的分批分组安排，弃考考生的标记、不合格考生复查管理、考生身份信息核验、缺检漏检考生查询、体检进度统计分析等一系列功能。同时应在平台上打印引导单、体检信息确认表等各类业务表单。可导出考生体检结果以表格或图片等格式输出。 ▲2、无纸化体检终端：完成医师权限登录、各科室结果录入、总检医师审核，复查结果录入、体检结果及医师意见校验等功能。 ▲3、考生APP端或微信公众号：初次密码强制修改、考生填报既往病史、体检分配安排查询，个人体检进度查看、体检结果查询、复检申请、健康指引等功能，方便学生、家长明确知道体检的整个过程及结果。 ▲4、体检组织、体检过程、体检数据审核、统计分析到后期的体检结果，全过程使用无纸化信息系统完成。 |
| 高考报名体检考生身份识别服务 | - ▲1、身份识别终端应具有良好的操作性，整个操作流程具有语音操作提示。 - ▲2、供应商需提供考生指纹或人脸等识别服务能力。 - ▲3、支持考生和验证数据通过介质和网络（有线和WIFI）导入、导出和实时上传；支持脱机工作方式即不接PC、不接电源。 |
| 技术支持服务 | - ▲1、设备由供应商负责运送至采购人指定的地点。 - ▲2、设备安装和调试过程所需的一切工具（含测试工具）、仪器等均由供应商负责。 - ▲3、体检前，供应商须按采购人的要求完成设备及管理系统的安装调试工作，保证设备及系统正常运行。 - ▲4、供应商需在体检之前为采购人提供设备操作培训，培训对象为系统维护人员与操作人员。 - ▲5、供应商需提供7x24小时即时响应服务，体检期间有任何问题需要在5分钟内响应，1小时内解决问题。 |

- 项目技术要求

▲1、供应商需提供完善的项目实施方案包含但不限于项目的组织、实施流程、验收方案；

▲2、供应商需提供对接服务方案；(需提供承诺函)

3、供应商需提供以下三个阶段的保障服务方案

▲3.1体检前：投标人需完成对体检医院的环境勘查，完成网络环境的部署；需提前完成无纸化体检终端、服务器等设备的调试，确保其正常工作；需为体检医生、老师等工作人员提供技术配培训，确保他们能够顺利的使用相关系统设备；需协助采购人完成基础数据的准备，包括体检安排数据编排、考生基础数据导入等。

▲3.2体检中：需提供现场值守服务，体检期间，每个体检医院至少安排1名技术服务人员；需在体检期间提供全程的技术保障服务，包括但不限于现场保障、电话保障、网络在线保障等形式；需确保体检使用的无纸化体检终端、服务器等设备在体检期间正常运行，出现问题及时解决或更换备机，不能影响体检工作的正常进行。

▲3.3体检后：需协助完成体检数据的处理工作，协助完成相关数据表单的导出、打印等工作，完成考生的补检、复检保障工作；确保考生能够通过APP或微信公众号顺利完成体检结果查询等操作；需完成无纸化体检终端、服务器等设备的回收工作。

▲4、供应商需提供证明服务水平能力优质的证明材料。（提供复印件）

5、网络方面

▲(1)提前一个月与体检医院沟通体检工作安排，确定科室物理位置、医师名单等内容。

▲(2)医院体检点必须提前一个月安排人员做网络测试，如果不满足网络需求的，需要提前向医院提出要求，让其满足网络环境。（如果需要在学校体检的，也需要做网络测试）

6.设备租用调试

▲(1)必须去医院实地调研核查实际使用的设备数目。

(2)提前10天进行

(3)账户分配

①分配各级招生管理员账户

②分配体检医院管理员账户

③分配体检医师账户

(4)考生数据准备

①导入考生报名信息

②导入考生报名照片

③导入考生指纹信息

(5)医师信息录入

①录入医师基本信息

②录入医师电子签名及签章

- 项目服务期限及进度安排

- 本项目服务期限为2021年深圳市普通高考体检期间，供应商需在体检前一周将相关设备部署至相关体检点，体检结束后负责拆除回收相关设备。

- 培训要求

- 1.培训对象：设备管理人员与各体检点使用人员。

- 2.培训方式：

- （1）现场培训：在体检前，安排专业技术人员在用户指定地点对相关人员提供操作培训；

- （2）远程培训：通过视频会议、QQ、微信群技术交流等方式为相关人员提供远程培训；

- 2.培训内容：为相关人员提供系统基本介绍、设备操作流程以及常见故障处理等培训内容。

- 现场保障及售后服务要求

- 保障人员须在体检前、体检中、体检后完成及身份验证系统的相应保障工作，体检期间根据用户需求，选择性驻守体检点,实时上报体检相关数据，应对紧急情况，系统故障响应时限5分钟内，故障解决时限1小时。保证体检能够正常进行。

- 其它要求

- 服务期限：按照省考试院实际考务安排的要求，合同期限为：高考体检工作期间（体检时间预计2020年12月底至2021年2月底）。合同期满后可根据中标人履约情况按规定延长合同期，最长不超过3年

- 项目验收时需提供详细的操作文档等技术资料。

- 项目实施前需签订保密协议。

附件2

承  诺  书

（与投标文件同时提交）

本公司郑重承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加深圳市招生考试办公室投标活动；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益；

四、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

五、不向招标人或者评标成员行贿以牟取中标；

六、不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

七、不出卖资质，让他人挂靠投标；

八、不恶意压低或抬高投标报价；

九、不在开标后进行虚假恶意投诉；

十、按时参加标前答疑、按时递交投标文件，不在招标文件规定的投标有效期内随意撤回投标；

十一、在规定期限内与采购单位签订合同，在规定期限内履行合同条款。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括接受相关行政主管部门作出的处罚。

法定代表人（签字）：

投 标 单 位（盖章）：

年   月   日